แผนการดำเนินงานการจัดทำหนังสือผลงานเทศบาลนครขอนแก่น  ประจำปี 2553
	ที่
	กิจกรรม
	แผนดำเนินการ

	
	
	สป.4
มี.ค. 54
	สป.5
มี.ค. 54
	สป.1
เม.ย. 54
	สป.2
เม.ย. 54
	สป.3
เม.ย. 54
	สป.4
เม.ย. 54
	สป.1
พ.ค. 54
	สป.2
พ.ค. 54
	สป.3
พ.ค. 54
	สป.4
พ.ค. 54
	สป.1
มิ.ย. 54

	1
	ประชุมนโยบายกับคณะผู้บริหาร
	
22 มี.ค. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	นำเสนอที่ประชุม คทม.
	
	
30 มี.ค. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	สำนัก,กอง ตรวจทานเอกสาร และส่งข้อมูลกลับกองวิชาการฯ
	
	
31 มี.ค. - 20 เม.ย. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	จัดทำร่างต้นฉบับ

	
	
	
	
	
21 - 28 เม.ย. 
	
	
	
	
	
	

	5
	นำเสนอคณะผู้บริหาร (ครั้งที่ 1)
	
	
	
	
	
	
29 เม.ย. 
	
	
	
	
	

	6
	แก้ไขต้นฉบับ 
(รอบแรก)
	
	
	
	
	
	
30 เม.ย. - 11 พ.ค. 
	
	
	
	
	

	7
	นำเสนอคณะผู้บริหาร (ครั้งที่ 2)
	
	
	
	
	
	
	
	
12 พ.ค. 
	
	
	

	8
	แก้ไขต้นฉบับ 
(รอบสุดท้าย)
	
	
	
	
	
	
	
	
13 - 18 พ.ค. 
	
	
	

	9
	ผลิตหนังสือ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
19 - 31 พ.ค.
	
	

	10
	เริ่มเผยแพร่หนังสือ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 มิ.ย. 


